## Cronograma
Etapa / Serviço | Início | Término | Valor da empreita (R$)
Serviços preliminares e locação | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 3500
Fundação (sapatas e baldrame) | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 14000
Alvenaria e estrutura | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 22000
Laje e cobertura | 2026-12-07 | 2026-12-23 | 16000
Instalações elétricas e hidráulicas | 2027-01-04 | 2027-01-22 | 9000
Reboco interno e externo | 2027-01-25 | 2027-02-19 | 15000
Contrapiso e revestimentos | 2027-02-22 | 2027-03-19 | 13000
Pintura e acabamentos | 2027-03-22 | 2027-04-09 | 9500
TOTAL